## Work Items - Timeline
(Rencana Kerja) Penyusunan Dokumen K3L-FT 2025
No. | Kegiatan | Deskripsi | Sasaran - Target | Indikator | PIC |  | Durasi dan Tenggat Waktu - I 2024 | [5 empty] | Durasi dan Tenggat Waktu - II 2024 - 2025 | [5 empty] | Durasi dan Tenggat Waktu - III 2025
[5 empty] | FT | Prodi | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | Sept | Oktober | Novm | Desb | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus
1 | Kebijakan K3L | Statement Pakta Integritas (Komitmen K3L FT UNUD)
|  |  | Dokumen Pernyataan Komitmen | Dokumen Pernyataan Komitmen | Pimpinan FT UNUD
|  |  |  | (ada - terdokumentasi) | - Dekan FT UNUD
2 | Perencanaan K3L |  | Review - Dokumen Kondisi Eksisting | Dokumen | Tim UK3L FT | Prodi
| 1. Tinjauan Awal |  |  | (ada - terdokumentasi)
[5 empty] | - Dosen | Koprodi
- Administrator Kantor FT (TU)
[5 empty] | - Tendik (Prodi - FT) | -Dosen/Tendik Prodi
TS - Teknik Sipil
AR - Arsitektur
TM - Teknik Mesin
TE - Teknik Elektro
TIF - Teknologi Informasi
TID - Teknik Industri
TL - Teknik Lingkungan
| 2. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko | Flowchart | Pangkalan Data Bahaya, Kerawanan dan Risiko | Dokumen Identifikasi Bahaya | Tim UK3L FT | Prodi
|  | Form No. | K3L FT UNUD | 1. Dekanat |  | -Dosen/Tendik Prodi
2. Prodi - Administrator
|  | (lihat Book: Flowchart - Forrms) |  | 3. Prodi - Ruang Kelas
4. Prodi - Laboratorium
5. Prodi - Ruang lain berprioritas
3. Identifikasi Pemenuhan Peranturan, Perundangan dan Persyaratan K3L lainnya
Form No.
| 4. Program Kerja K3L FT UNUD |  |  | Dokumen: | Pimpinan FT UNUD
|  | Faktor: | Perencanaan | Perencanaan Berkala | Tim UK3L FT
|  | 1. Teknologi | 1. Dokumen K3L | Pelaksanaan | Administrator Kantor FT (TU) | Prodi
|  | 2. Finansial | 2. Unit P2K3L | Tindak Lanjut |  | -Dosen/Tendik Prodi
|  | 3. Operasional | 3. Unit Tanggap Darurat | Evaluasi
|  | 4. Relasi dengan pihak terkait | 4. Pelatihan K3L | Dokumentasi
|  | 2. Finasial: | Pelaksanaan
|  | - Penyusunan Dokumen UK3L FT UNUD | 1. Laka kerja nihil - zero accident
|  | - Pelaksanaan/Realisasi Program | 2. tidak ada laka kerja yang menghilangkan waktu melebihi dari (mis) 2x24 jam
3. meningkatkan pengetahuan K3L di tempat kerja
4. dst…
Pemantauan dan Evaluasi
Dokumentasi
3 | Pelaksanaan K3L |  | Dokumentasi Pelaksanaan | Dokumen | Pimpinan FT UNUD
| 1. Sumber Daya Manusia di bidang K3L, Prasarana dan sarana |  | Formulir-formulir | (ada - terdokumentasi) | Tim UK3L FT
| 2. Kegiatan dalam pemenuhan Persyaratan K3L |  |  |  | Administrator Kantor FT (TU) | Prodi
| 3. Komunikasi K3L |  |  |  |  | -Dosen/Tendik Prodi
4. Kontrol - Pengendalian
5. Dokumentasi K3L
| 6. Persiapan dan Tanggap Darurat | Relasi dengan pihak terkait
Pelatihan dan Pelaksanaan Tanggap Darurat
(BPBD - Relawan PRB)
4 | Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3L |  |  |  | Pimpinan FT UNUD
| 1. Pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan adit internal SMK3L |  |  |  | Tim UK3L FT
| 2. Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan |  |  |  | Administrator Kantor FT (TU) | Prodi
| 3. Ketidaksesuaian, tindakan perbaiakn dan pencegahan |  |  |  |  | -Dosen/Tendik Prodi
5 | Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3L
Pimpinan FT UNUD
Tim UK3L FT
[5 empty] | Administrator Kantor FT (TU) | Prodi
-Dosen/Tendik Prodi

## Backkup
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kami berkomitmen untuk :
(We are committed to)
1. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja dan orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.
(Ensure Safety and Health of all employees including contractors, visitors, suppliers on waorkplace)
2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
(Comply with Goverment Legislation and Regulation related to Occupational Safety and Health (OSH) issues)
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan Budaya K3 yang baik di tempat kerja.
(Make continual improvement in OSH Management and Performance to improve OSH Awareness on workplace)
Untuk mencapainya, kami akan :
(To achive our committments, We shall)
1. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkelanjutan serta sumber daya yang relevan.
(Establish and maintain continual Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) including the relevant resources)
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3.
(Design workplace and the job comply with goverment legal, regulation and other requirements related to OSH)
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja K3 Perusahaan.
(Provide OSH training and education and awareness to all employees to improve Company’s OSH Performance)
Badung, Bali, 26 November 2025
Fakultas Teknik Universitas Udayana
Dekan,
Prof. Ir. Linawati, M.Eng., Sc., Ph.D

## Flowchart - Forms
Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 merupakan sebuah prosedur yang wajib disusun untuk memenuhi kriteria OHSAS 180001:2007 klausul 4.3.1. Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control.